## INFORME 1
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 | [13 empty] | Hoja: 1 de 1
Unidad responsable: |  | OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO |  | Fecha de aprobación:
Programa: |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION ESTATAL DIRECTA
Objetivo general del programa: |  | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA
Problemática que atiende: |  | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
Nº. | Subprograma | Descripción de la obra, acción y/o actividad | UM | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de recursos programados | Monto de recursos ejercidos |  |  |  |  | Indicadores
[14 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ACAPULCO (MASC) SEGUNDA ETAPA. | OBRA | 253 | 0 | 1 | 0 | 10115971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | SALA DE EJECUCION CHILPANCINGO, ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | OBRA | 266 | 0 | 1 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 250 | 0 | 1 | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL IGUALA. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 131 | 0 | 1 | 0 | 4709975.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | JUZGADO PARA ADOLESCENTES. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 263 | 0 | 1 | 0 | 1165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDADA JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR. | OBRA | 256 | 0 | 1 | 0 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
7 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 248 | 0 | 1 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
8 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 260 | 0 | 1 | 0 | 4244053.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Total | 30160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
D E B E D E C I R