## INFORME 1 (hidden)
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 | [13 empty] | Hoja: 1 de 1
Unidad responsable: |  | OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO |  | Fecha de aprobación:
Programa: |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION ESTATAL DIRECTA
Objetivo general del programa: |  | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA
Problemática que atiende: |  | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
Nº. | Subprograma | Descripción de la obra, acción y/o actividad | UM | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de recursos programados | Monto de recursos ejercidos |  |  |  |  | Indicadores
[14 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ACAPULCO (MASC) SEGUNDA ETAPA. | OBRA | 253 | 0 | 1 | 0 | 10115971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | SALA DE EJECUCION CHILPANCINGO, ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | OBRA | 266 | 0 | 1 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 250 | 0 | 1 | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL IGUALA. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 131 | 0 | 1 | 0 | 4709975.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
5 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | JUZGADO PARA ADOLESCENTES. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 263 | 0 | 1 | 0 | 1165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDADA JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR. | OBRA | 256 | 0 | 1 | 0 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
7 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 248 | 0 | 1 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
8 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 260 | 0 | 1 | 0 | 4244053.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Total | 30160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
D E B E D E C I R

## INFORME 2 ABRIL JUNIO (hidden)
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2018 | [13 empty] | Hoja: 1 de 1
Unidad responsable: |  | OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO |  | Fecha de aprobación:
Programa: |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION ESTATAL DIRECTA
Objetivo general del programa: |  | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA
Problemática que atiende: |  | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
Nº. | Subprograma | Descripción de la obra, acción y/o actividad | UM | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de recursos programados | Monto de recursos ejercidos |  |  |  |  | Indicadores
[14 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ACAPULCO (MASC) SEGUNDA ETAPA. | OBRA | 253 | 100 | 1 | 0 | 10115971.6 | 0 | 1820000 | 0 | 0 | 1820000 | 0% | 39.53% | 17.99%
2 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | SALA DE EJECUCION CHILPANCINGO, ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | OBRA | 266 | 99 | 1 | 0 | 1160000 | 0 | 301600 | 0 | 0 | 301600 | 0% | 37.22% | 26%
3 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 250 | 97 | 1 | 0 | 3900000 | 0 | 1013999.98 | 0 | 0 | 1013999.98 | 0% | 38.8% | 26%
4 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL IGUALA. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 131 | 97 | 1 | 0 | 4709975.22 | 0 | 572000 | 0 | 0 | 572000 | 0% | 74.05% | 12.14%
5 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | JUZGADO PARA ADOLESCENTES. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 263 | 96 | 1 | 0 | 1165000 | 0 | 302999.98 | 0 | 0 | 302999.98 | 0% | 36.5% | 26.01%
6 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR. | OBRA | 256 | 96 | 1 | 0 | 3740000 | 0 | 394146.21 | 0 | 0 | 394146.21 | 0% | 37.5% | 10.54%
7 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 248 | 95 | 1 | 0 | 1125000 | 0 | 492687.39 | 0 | 0 | 492687.39 | 0% | 38.31% | 43.79%
8 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 260 | 94 | 1 | 0 | 4244053.18 | 0 | 1103453.77 | 0 | 0 | 1103453.77 | 0% | 36.15% | 26%
[7 empty] | Total | 30160000 | 0 | 6000887.33 | 0 | 0 | 6000887.33
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
D E B E D E C I R

## INFORME 3 JULIO SEPTIEMBRE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 | [13 empty] | Hoja: 1 de 1
Unidad responsable: |  | OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO |  | Fecha de aprobación:
Programa: |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION ESTATAL DIRECTA
Objetivo general del programa: |  | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA
Problemática que atiende: |  | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
Nº. | Subprograma | Descripción de la obra, acción y/o actividad | UM | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de recursos programados | Monto de recursos ejercidos |  |  |  |  | Indicadores
[14 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ACAPULCO (MASC) SEGUNDA ETAPA. | OBRA | 253 | 192 | 1 | 0 | 10115971.6 | 0 | 1820000 | 2730000 | 0 | 4550000 | 0% | 75.89% | 44.98%
2 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | SALA DE EJECUCION CHILPANCINGO, ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | OBRA | 266 | 191 | 1 | 0 | 1160000 | 0 | 301600 | 623103.82 | 0 | 924703.82 | 0% | 71.8% | 79.72%
3 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 250 | 189 | 1 | 0 | 3900000 | 0 | 1013999.98 | 2073500 | 0 | 3087499.98 | 0% | 75.6% | 79.17% | 799500 | 507000 | 767000 | 2073500
4 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL IGUALA. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 250 | 189 | 1 | 0 | 4709975.22 | 0 | 572000 | 1105000 | 0 | 1677000 | 0% | 75.6% | 35.61% | 325000 | 390000 | 390000 | 1105000
5 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | JUZGADO PARA ADOLESCENTES. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 263 | 188 | 1 | 0 | 1165000 | 0 | 302999.98 | 584349.97 | 0 | 887349.95 | 0% | 71.48% | 76.17% | 151449.99 | 151449.99 | 281449.99 | 584349.97
6 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR. | OBRA | 256 | 188 | 1 | 0 | 3740000 | 0 | 394146.21 | 851219.33 | 0 | 1245365.54 | 0% | 73.44% | 33.3% | 197073.08 | 197073.11 | 457073.11 | 851219.3
7 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | OBRA | 248 | 187 | 1 | 0 | 1125000 | 0 | 492687.39 | 632312.62 | 0 | 1125000.01 | 0% | 75.4% | 100% | 347750 | 284562.62 |  | 632312.62
8 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ARCELIA (PRIMERA ETAPA) | OBRA | 260 | 186 | 1 | 0 | 4244053.18 | 0 | 1103453.77 | 522862.1 | 0 | 1626315.87 | 0% | 71.54% | 38.32% |  |  |  | 0
[7 empty] | Total | 30160000 | 0 | 6000887.33 | 9122347.84 | 0 | 15123235.17
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
D E B E D E C I R