## ENERO-MARZO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Reporte de avance o cumplimiento del Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2019.
Unidad responsable: |  | OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO |  | Fecha de aprobación:
Programa: |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | Número de programa:
Objetivo general: |  | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL
Problema que soluciona: |  | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Nº. | Subprograma | Meta | UM | Total de días programados para la ejecución (12) | Total de días utilizados en la ejecución | Metas programadas | Metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[14 empty] | % Eficacia | % Eficiencia | % Economía
[9 empty] | ene- mar | abr- Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulada
1 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ACAPULCO (EDIFICIO DIAMANTE) | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
2 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CENTRO DE JUSTICA ARCELIA. SEGUNDA ETAPA. | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
3 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | SALAS DE ORAIDAD IGUALA. (AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION PARA AREAS ADMINISTRATIVS). | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
4 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | EDIFICIO CALETA ACAPULCO. (REMODELACION) | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4289165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
5 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | PALACIO DE JUSTICA ZIHUATANEJO. (REMODELACION). | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
6 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | PALACIO DE JUSTICIA TECPAN. (REMODELACION). | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
7 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. (MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1,2,3 Y 4) | OBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2249999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NO SE INICIA LA OBRA
[14 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Total | 29539164.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
D E B E D E C I R
HOJA: 1 DE: 1
_______________________________________
ING. JOSE SALVADOR HERNANDEZ SALAS
JEFE DE LA OFICINA OBRAS Y MANTENIMIENTO.

## ED-6 (hidden)
Entidad Fiscalizable:_____________________________________________________________________________________________. |  |  |  |  | Formato ED-6
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
Correspondiente al periodo del___ de _____ al __ de __________ de 2016. (A)
Notas: En todos los casos, los datos señalados deberán corresponder por el periodo del 1° de enero al cierre del periodo semestral que se reporta.
El presente reporte lo presentarán únicamente los Entes Fiscalizables que reciban recursos del FASP.
1.- Información general
Concepto |  | Número | Monto de inversión
|  |  | Ene-Jun | Jul-Dic | Acumulada
Monto total del FASP aprobado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Presupuesto total del estado en materia de seguridad pública.
Obras y acciones en las que los recursos del FASP se mezclaron con otras fuentes de financiamiento
Monto de los recursos que se dieron a conocer a la población en los órganos locales u oficiales y/o en la página electrónica de internet del Ente fiscalizable
2.- Información sobre transferencias y transparencia.
Concepto |  | Número | Monto
|  |  | Ene-Jun | Jul-Dic | Acumulada
Monto de recursos del FASP transferido a otras cuentas bancarias distintas a la del fondo
Número de informes trimestrales remitidos a la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre reporte sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de las metas y los rendimientos financieros, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico Único.
Número de informes remitdos a la SHCP, en los que reportó los indicadores de desempeño, así como el resultado de las evaluaciones que se hayan realizado.
Nota: Los conceptos de las tablas son enunciativos más no limitativos para integrar los montos correspondientes.
3.- Distribución por dependencias beneficadas a través del Fondo
Concepto de Inversión | Monto |  |  |  | Diferencia por ejercer
| Programado | Ejercido
|  | Ene-Jun | Jul-Dic | Acumulada
1.- Secretaría de Seguridad Pública
2.- Fiscalia General
3.- Centros de Readaptación Social
4.- Policía
5.- Tribunal Superior de Justicia.
6.- CESP (Centro Especializado de Servicios Periciales)
7.- C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo)
8.- C3 (Centro Estatal de Control y Confianza)
9.- IUCP (Instituto Universitario de Ciencias Policiales)
10.- SEIPOL (Sistema Estatal de Informació Policial
T O T A L
4.- Distribución para los beneficiarios por eje de financiamiento
Eje de financiamiento | Benificiarios | Monto
|  | Presupuestado | Ejercido
|  |  | Ene-Jun | Jul-Dic | Acumulada
1.- Alineación de capacidades contra la delincuencia. | SSP
PGJ
Policía
Trib. Sup. Just.
CESP
C3
2.- Desarrollo Institucional. | SSP
PGJ
CERESOS
Policía
3.- Sistema Penitenciario. | CERESOS
4.- Combate a la corrupción. | SSP
PGJ
CERESOS
C3
5.- Plataforma México. | SSP
PGJ
CERESOS
Trib. Sup. de Just.
CESP
C4
6.- Indicadores de medición. | CESP
5.- Número de delitos cometidos en el estado
Delitos | Número de casos |  | Variación de 2014, respecto a 2013.
| 2016 | 2015
Homicidios
Robo de vehículos
Robo a casa habitación
Robo a transeúnte
Secuestro
Denuncias de extorsiones a comercios
Denuncias de extorsiones a particulares
5.- Evaluación del desempeño, interno.
Concepto | Nombre o razón social
Nombre o razón social de la instancia técnica independiente de la Entidad Fiscalizable, designada por la entidad, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentra destinado el FASP: ( B )
Notas:
A.- Corresponde desde el inicio del ejercicio al cierre del periodo que se revisa.
B.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal.
________________________
Aprobado por
________________________
Revisado por
________________________
Elaborado por
________________________
Contralor Interno